## Feuil1
Nom de la tâche | Durée | Prédécesseurs
Projet Gestion RH | 53 jrs
Opportunité | 18 jrs
reunion de presentation | 0 jr
renuions avec les utilisateurs | 3 jrs | 2
redaction du cahier des charges | 14 jrs | 3
validation du cahier des charges | 1 jr | 4
Analyse | 9 jrs | 1
conception uml | 6 jrs
conception bd | 2 jrs | 7
charte graphique | 2 jrs
maquetage | 6 jrs | 9
validation de la conception | 1 jr | 8
validation du design | 3 h | 10
realisation | 19 jrs | 6
gestion du personnel | 10 jrs
listing du personnel | 2 jrs
ajout du personnel | 3 jrs | 15
modification du personnel | 1 jr | 16
suppression du personnel | 1 jr | 17
edition des statistiques | 3 jrs | 18
gestion des absences | 10 jrs
liste des absences par employé | 3 jrs
ajout d'absences | 2 jrs | 21
modification d'absence | 1 jr | 22
suppression d'absences | 1 jr | 23
statistiques | 3 jrs | 24
validation et tests | 9 jrs | 14;20
validation des fonctionnalités | 1 jr
test unitaires et fonctionnelle | 2 jrs | 27
rectifications | 6 jrs | 28
Reception | 7 jrs | 13
Livraison | 1 jr
validation | 1 jr | 31
déploiment | 2 jrs | 32
formation | 3 jrs | 33
signature de reception | 0 jr | 34